## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Incidencia | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
11.01.01.06 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Conduit acero galvanizado Ø 3" | 12 | 30,75 días | 21 diciembre 2020 9:00 | 02 marzo 2021 10:00 |  | 0
11.01.01.18 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Conduit acero galvanizado Ø 3" | 3 | 30,75 días | 21 diciembre 2020 9:00 | 02 marzo 2021 10:00 |  | 1
11.01.01.29 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Conduit acero galvanizado Ø 3" | 12 | 2 horas | 21 diciembre 2020 9:00 | 21 diciembre 2020 11:00 |  | 2
11.01.01.33 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Canalización Conduit de acero galvanizado Ø 1" | 15 | 2 horas | 21 diciembre 2020 11:00 | 21 diciembre 2020 13:00 | 2 | 2
11.01.02.08 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Conduit acero galvanizado Ø 3" (desde 0242-MC-1004 hacia 0242-SW-1001) | 16 | 12 horas | 22 diciembre 2020 8:00 | 24 diciembre 2020 10:00 | 3 | 2
11.01.03.05 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Canalización Conduit de acero galvanizado Ø 3/4" | 17 | 2 horas | 24 diciembre 2020 10:00 | 24 diciembre 2020 12:00 | 4 | 2
11.01.03.01 | Sí | Programada automáticamente | Desmontaje de tuberías de overflow (DN 16") | 17 | 5 horas | 24 diciembre 2020 12:00 | 28 diciembre 2020 12:00 | 5 | 2
11.01.03.02 | Sí | Programada automáticamente | Perforación 2" para montaje de sonda PST | 21 | 7 horas | 28 diciembre 2020 12:00 | 30 diciembre 2020 9:00 | 6 | 2
11.01.03.03 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tuberías de overflow (DN 16") | 22 | 2 días | 30 diciembre 2020 9:00 | 05 enero 2021 10:00 | 7 | 2
11.01.03.21 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Canalización Conduit de acero galvanizado Ø 3/4" | 54 | 25 días | 05 enero 2021 10:00 | 02 marzo 2021 10:00 | 8 | 2
11.01.03.17 | Sí | Programada automáticamente | Desmontaje de tuberías de overflow (DN 16") | 23 | 12 horas | 22 diciembre 2020 8:00 | 24 diciembre 2020 10:00 | 3 | 2
11.01.03.18 | Sí | Programada automáticamente | Perforación 2" para montaje de sonda PST | 12 | 2 horas | 24 diciembre 2020 10:00 | 24 diciembre 2020 12:00 | 4 | 2
11.01.03.19 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tuberías de overflow (DN 16") | 23 | 5 horas | 24 diciembre 2020 12:00 | 28 diciembre 2020 12:00 | 5 | 2
11.01.03.25 | Sí | Programada automáticamente | Desmontaje de tuberías de overflow (DN 16") | 12 | 7 horas | 28 diciembre 2020 12:00 | 30 diciembre 2020 9:00 | 6 | 2
11.01.03.26 | Sí | Programada automáticamente | Perforación 2" para montaje de sonda PST | 32 | 2 días | 30 diciembre 2020 9:00 | 05 enero 2021 10:00 | 7 | 2
11.01.03.27 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tuberías de overflow (DN 16") | 21 | 25 días | 05 enero 2021 10:00 | 02 marzo 2021 10:00 | 8 | 2
11.01.04.23A | Sí | Programada automáticamente | Canalización Conduit de acero galvanizado Ø 1 1/2" | 44 | 12 horas | 22 diciembre 2020 8:00 | 24 diciembre 2020 10:00 | 3 | 2
11.01.06.01 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y montaje de Conduit acero galvanizado Ø 3" | 55 | 2 horas | 24 diciembre 2020 10:00 | 24 diciembre 2020 12:00 | 4 | 2
11.02.01.03 | Sí | Programada automáticamente | Relleno compactado | 21 | 5 horas | 24 diciembre 2020 12:00 | 28 diciembre 2020 12:00 | 5 | 2
11.02.01.20.B | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Estructura Pipe Rack para EPC Desde Bba A Ingreso Tunel | 12 | 7 horas | 28 diciembre 2020 12:00 | 30 diciembre 2020 9:00 | 6 | 2
11.02.03.01 | Sí | Programada automáticamente | Suministro e Instalación Escalerilla portaconductora FRP 900x100mm (Considera soportes) | 13 | 2 días | 30 diciembre 2020 9:00 | 05 enero 2021 10:00 | 7 | 2
11.02.03.03 | Sí | Programada automáticamente | Suministro e Instalación Escalerilla portaconductora FRP 450x100mm (Considera soportes) | 14 | 25 días | 05 enero 2021 10:00 | 02 marzo 2021 10:00 | 8 | 2
11.02.03.05 | Sí | Programada automáticamente | Excavación terreno común - Fundación soporte | 15 | 12 horas | 22 diciembre 2020 8:00 | 24 diciembre 2020 10:00 | 3 | 2
11.02.03.06 | Sí | Programada automáticamente | Excavación terreno duro - Fundación soporte | 14 | 2 horas | 24 diciembre 2020 10:00 | 24 diciembre 2020 12:00 | 4 | 2
11.01.01.06 | Sí | Programada automáticamente | Suministro y colocación de hormigón H-30 | 65 | 5 horas | 24 diciembre 2020 12:00 | 28 diciembre 2020 12:00 | 5 | 2